## Sheet1
Timestamp | Email Address | Jenis Update | Periode | Bulan | Divisi | PIC | Email | Apa output utama pada week ini? | Status Pekerjaan | Progress | Apakah membutuhkan support? | Jika Ya, Divisi yang dibutuhkan? | Jelaskan: | Jumlah Task Selesai Week Ini | Jumlah Target Task Week Depan | Apa saja deliverables yang dihasilkan pada periode ini? | Upload seluruh dokumen pendukung | Link Google Drive (Opsional) | Tanggal Event / Meeting (Diisi jika ada agenda yang perlu masuk ke Google Calendar) | Judul Event / Meeting | Apakah ada isu? | Kategori Isu / Kendala | Jika Ada, Apa ringkasan isunya? | Tingkat prioritas | Action Plan | Konfirmasi Jenis Pengajuan | KPI Achievement & Progress Tracker Divisi | Pencapaian terbesar bulan ini | Lesson Learned / Best Practice | Prioritas bulan depan | Jenis Dokumen | Judul Dokumen | Upload Dokumen | Keterangan (opsional) | Pernyataan Data | Jam Event / Meeting | Status System
7/28/2026 21:38:56 | tiara.hr@fsj.org | Weekly Update | Week 1 | July | Human Resource | Tiara Pramadhan | tiara.hr@fsj.org | Modul Onboarding Karyawan Baru | 🟡 Need Attention | 0% | Ya | Digital Marketing | Penyiapan materi rekrutmen internal | 1 | 2 | Meeting Minutes (MoM) | [https://drive.google.com/open?id=14qiGcprotsfDEKStZjN5aFNeJIEV5YDR](https://drive.google.com/open?id=14qiGcprotsfDEKStZjN5aFNeJIEV5YDR) | [https://drive.google.com/open?id=14qiGcprotsfDEKStZjN5aFNeJIEV5YDR](https://drive.google.com/open?id=14qiGcprotsfDEKStZjN5aFNeJIEV5YDR) | 7/30/2026 | HR Sync Up | Tidak Ada |  |  |  |  | Weekly Update | [8 empty] | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. |  | PROCESSED
7/28/2026 21:41:10 | budi.marketing@fsj.org | Monthly Update | Week 4 | October | Digital Marketing | Budi Santoso | budi.marketing@fsj.org | [8 empty] | SOP / Guideline, Report (Weekly/Monthly) | [https://drive.google.com/open?id=1E1ToTqtvMkvbJ2ijoHvYe1jAWYW5FdXX](https://drive.google.com/open?id=1E1ToTqtvMkvbJ2ijoHvYe1jAWYW5FdXX) | [https://drive.google.com/open?id=1E1ToTqtvMkvbJ2ijoHvYe1jAWYW5FdXX](https://drive.google.com/open?id=1E1ToTqtvMkvbJ2ijoHvYe1jAWYW5FdXX) |  |  | Ada | Visual Brand Creative | Keterlambatan materi grafis iklan sosial media | Medium | Menjadwalkan sprint design H-3 | Monthly Update | [https://drive.google.com/open?id=1739XPVTW6uc4WKtxa6M-AO4oTsydoy9](https://drive.google.com/open?id=1739XPVTW6uc4WKtxa6M-AO4oTsydoy9) | Peningkatan Reach Kampanye hingga 35% | Evaluasi keyword lebih awal | Eksplorasi kanal TikTok Ads |  |  |  |  | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. |  | PROCESSED
7/28/2026 21:42:10 | andi.uiux@fsj.org | Ad Hoc Document Submission | Week 2 | October | Product & Website UI/UX | Andi Wijaya | andi.uiux@fsj.org | [8 empty] | SOP / Guideline | [https://drive.google.com/open?id=1xtnJDTV-7fUhgb6Jh3t1_EZ_L4yFTuL3](https://drive.google.com/open?id=1xtnJDTV-7fUhgb6Jh3t1_EZ_L4yFTuL3) | [https://drive.google.com/open?id=1xtnJDTV-7fUhgb6Jh3t1_EZ_L4yFTuL3](https://drive.google.com/open?id=1xtnJDTV-7fUhgb6Jh3t1_EZ_L4yFTuL3) | [12 empty] | SOP / Guideline | UI Component Library v2.1 | [https://drive.google.com/open?id=1xtnJDTV-7fUhgb6Jh3t1_EZ_L4yFTuL3](https://drive.google.com/open?id=1xtnJDTV-7fUhgb6Jh3t1_EZ_L4yFTuL3) | Update standar perancangan design system | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. |  | PROCESSED
7/28/2026 22:03:58 | rehan.pmo@fsj.org | Weekly Update | Week 1 | September | Program Management Officer (PMO) | Rehan Kurnia | rehan.pmo@fsj.org | Evaluasi Jadwal & Milestone Program Q3 | 🟢 On Track | 75% | Tidak |  |  | 3 | 4 | Meeting Minutes (MoM), Dashboard / KPI Update | [https://drive.google.com/open?id=1n205JrwNrE6jDkgbOh-PFh2Df1oGX6rJ](https://drive.google.com/open?id=1n205JrwNrE6jDkgbOh-PFh2Df1oGX6rJ) | [https://drive.google.com/open?id=1n205JrwNrE6jDkgbOh-PFh2Df1oGX6rJ](https://drive.google.com/open?id=1n205JrwNrE6jDkgbOh-PFh2Df1oGX6rJ) | 7/30/2026 | PMO Weekly Alignment | Tidak Ada |  |  |  |  | Weekly Update | [8 empty] | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. |  | PROCESSED
7/28/2026 22:15:09 | rian.pr@fsj.org | Monthly Update | Week 2 | November | PR & Project Execution | Rian Pratama | rian.pr@fsj.org | [8 empty] | Meeting Minutes (MoM), Legal Document | [https://drive.google.com/open?id=1ScDKsvrQdP_Y8Z1lOnBgfUK57xnnPqIG](https://drive.google.com/open?id=1ScDKsvrQdP_Y8Z1lOnBgfUK57xnnPqIG) | [https://drive.google.com/open?id=1ScDKsvrQdP_Y8Z1lOnBgfUK57xnnPqIG](https://drive.google.com/open?id=1ScDKsvrQdP_Y8Z1lOnBgfUK57xnnPqIG) | 7/31/2026 | Press Conference Release | Tidak Ada |  |  |  |  | Monthly Update | [https://drive.google.com/open?id=1qnP-5w6Pq4-jtylRPKgChN_hOWCVG4s2](https://drive.google.com/open?id=1qnP-5w6Pq4-jtylRPKgChN_hOWCVG4s2) | Eksekusi Press Release 15 Media Nasional | Mengunci kesepakatan media mitra H-7 | Peluncuran Program Kemitraan Akhir Tahun |  |  |  |  | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 16:00 | PROCESSED
7/30/2026 17:36:15 | sarah.creative@fsj.org | Weekly Update | Week 2 | September | Visual Brand Creative | Sarah Amalia | sarah.creative@fsj.org | Visual Assets Campaign Green Jobs | 🟡 Need Attention | 20% | Ya | Program Management Officer (PMO) | Membutuhkan kejelasan brief acara | 2 | 5 | Report (Weekly/Monthly) | [https://drive.google.com/open?id=17ESnXQNdRd0Gwh-ESl3MTwwtPBCPuWnP](https://drive.google.com/open?id=17ESnXQNdRd0Gwh-ESl3MTwwtPBCPuWnP) | [https://drive.google.com/open?id=17ESnXQNdRd0Gwh-ESl3MTwwtPBCPuWnP](https://drive.google.com/open?id=17ESnXQNdRd0Gwh-ESl3MTwwtPBCPuWnP) | 7/31/2026 | Creative Concept Briefing | Ada | Administration & Performance Reporting | Lisensi software desain habis | High | Pengajuan dana darurat software | Weekly Update | [8 empty] | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 9:45 | PROCESSED
7/31/2026 12:06:11 | dewita.esg@fsj.org | Monthly Update | Week 2 | May | Sustainability (ESG) | Dewita Putri | dewita.esg@fsj.org | [8 empty] | SOP / Guideline, Report (Weekly/Monthly) | [https://drive.google.com/open?id=1UxS_09Bs6WxCJYPj75WBGOiWlT9tMGxO](https://drive.google.com/open?id=1UxS_09Bs6WxCJYPj75WBGOiWlT9tMGxO) | [https://drive.google.com/open?id=1UxS_09Bs6WxCJYPj75WBGOiWlT9tMGxO](https://drive.google.com/open?id=1UxS_09Bs6WxCJYPj75WBGOiWlT9tMGxO) | 7/31/2026 | ESG Literacy Workshop | Ada | PR & Project Execution | Hambatan perizinan mitra lokasi | Medium | Koordinasi gabungan dengan tim legal PR | Monthly Update | [https://drive.google.com/open?id=1SpK_th4XC54YMz4Kf1polvSQIgIcBSRY](https://drive.google.com/open?id=1SpK_th4XC54YMz4Kf1polvSQIgIcBSRY) | Penyusunan Framework ESG Literacy | Melakukan assessment dampak lingkungan terukur | Program Pendampingan Green Community |  |  |  |  | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 8:00 | PROCESSED
7/31/2026 12:17:25 | clara.admin@fsj.org | Weekly Update | Week 4 | November | Administration & Performance Reporting | Clara Sinta | clara.admin@fsj.org | Master Database Optimization Q4 | 🔴 Delayed | 50% | Tidak |  |  | 4 | 2 | Database Update, Dashboard / KPI Update | [https://drive.google.com/open?id=1EWYE1jz8e1uAGRhXQ_87ZU9kCTwmZPfD](https://drive.google.com/open?id=1EWYE1jz8e1uAGRhXQ_87ZU9kCTwmZPfD) | [https://drive.google.com/open?id=1EWYE1jz8e1uAGRhXQ_87ZU9kCTwmZPfD](https://drive.google.com/open?id=1EWYE1jz8e1uAGRhXQ_87ZU9kCTwmZPfD) | 7/25/2026 | Admin & Performance Monthly Review | Ada | Product & Website UI/UX | Latensi respon Sheet saat query data | High | Refactoring script otomatisasi | Weekly Update | [8 empty] | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 6:30 | PROCESSED
7/31/2026 12:21:10 | fajar.esg@fsj.org | Ad Hoc Document Submission | Week 3 | August | Sustainability (ESG) | Fajar Nugraha | fajar.esg@fsj.org | [8 empty] | Legal Document | [https://drive.google.com/open?id=1Q6s-lJWUNY14qUsek2yBPd2mBRzR204E](https://drive.google.com/open?id=1Q6s-lJWUNY14qUsek2yBPd2mBRzR204E) | [https://drive.google.com/open?id=1Q6s-lJWUNY14qUsek2yBPd2mBRzR204E](https://drive.google.com/open?id=1Q6s-lJWUNY14qUsek2yBPd2mBRzR204E) |  |  | Tidak Ada |  |  |  |  | Ad Hoc Document Submission |  |  |  |  | Report (Weekly/Monthly) | ESG Carbon Offset Assessment Report | [https://drive.google.com/open?id=1kPeau-jGiDa99j35tOXG_YYWaS87_7BU](https://drive.google.com/open?id=1kPeau-jGiDa99j35tOXG_YYWaS87_7BU) | Dokumen hasil audit emisi karbon kegiatan | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 9:00 | PROCESSED
7/31/2026 14:54:17 | maya.pmo@fsj.org | Weekly Update | Week 4 | July | Program Management Officer (PMO) | Maya Indah | maya.pmo@fsj.org | Finalisasi Event Charter & Evaluation | 🟢 Completed | 100% | Tidak |  |  | 5 | 3 | Meeting Minutes (MoM) | [https://drive.google.com/open?id=1nRraUTbYKxFnxEEtI7fisksnqLafoyL5](https://drive.google.com/open?id=1nRraUTbYKxFnxEEtI7fisksnqLafoyL5) | [https://drive.google.com/open?id=1nRraUTbYKxFnxEEtI7fisksnqLafoyL5](https://drive.google.com/open?id=1nRraUTbYKxFnxEEtI7fisksnqLafoyL5) | 2026-01-08 | Event Evaluation Sync | Tidak Ada |  |  |  |  | Weekly Update | [8 empty] | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 7:00 | PROCESSED
2026-01-08 08:16 | naufal.marketing@fsj.org | Weekly Update | Week 1 | August | Digital Marketing | Naufal Azhar | naufal.marketing@fsj.org | Optimasi SEO Landing Page Program | 🟢 On Track | 80% | Tidak |  |  | 4 | 4 | Report (Weekly/Monthly) | [https://drive.google.com/open?id=12893JASdjasd89123812793](https://drive.google.com/open?id=12893JASdjasd89123812793) | [https://drive.google.com/open?id=12893JASdjasd89123812793](https://drive.google.com/open?id=12893JASdjasd89123812793) | 2026-03-08 | SEO Alignment Meeting | Tidak Ada |  |  |  |  | Weekly Update | [8 empty] | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 10:00 | PROCESSED
2026-01-08 09:30 | dhea.hr@fsj.org | Monthly Update | Week 4 | July | Human Resource | Dhea Ananda | dhea.hr@fsj.org | [8 empty] | SOP / Guideline, Report (Weekly/Monthly) | [https://drive.google.com/open?id=12398ASDJasdj89123891231](https://drive.google.com/open?id=12398ASDJasdj89123891231) | [https://drive.google.com/open?id=12398ASDJasdj89123891231](https://drive.google.com/open?id=12398ASDJasdj89123891231) | 2026-05-08 | Monthly HR Townhall | Tidak Ada |  |  |  |  | Monthly Update | [https://drive.google.com/open?id=10923ASDASDkasdkjasd123](https://drive.google.com/open?id=10923ASDASDkasdkjasd123) | Rekrutmen 15 Volunteer Baru Selesai | Proses interview berbasis scoring rubric | Onboarding Volunteer Gelombang 2 |  |  |  |  | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 13:00 | PROCESSED
2026-01-08 11:11 | kevin.creative@fsj.org | Ad Hoc Document Submission | Week 1 | August | Visual Brand Creative | Kevin Sanjaya | kevin.creative@fsj.org | [8 empty] | Dashboard / KPI Update | [https://drive.google.com/open?id=123019ASDJasdkjad9123](https://drive.google.com/open?id=123019ASDJasdkjad9123) | [https://drive.google.com/open?id=123019ASDJasdkjad9123](https://drive.google.com/open?id=123019ASDJasdkjad9123) |  |  | Tidak Ada |  |  |  |  | Ad Hoc Document Submission |  |  |  |  | SOP / Guideline | Brand Identity Guidelines 2026 | [https://drive.google.com/open?id=123019ASDJasdkjad9123](https://drive.google.com/open?id=123019ASDJasdkjad9123) | Buku panduan penggunaan logo & warna | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. |  | PROCESSED
2026-01-08 13:45 | gita.admin@fsj.org | Weekly Update | Week 1 | August | Administration & Performance Reporting | Gita Savitri | gita.admin@fsj.org | Audit Laporan Keuangan Operational | 🟡 Need Attention | 40% | Ya | Human Resource | Verifikasi insentif volunteer | 2 | 3 | Report (Weekly/Monthly) | [https://drive.google.com/open?id=123901289ASDASDkasd1](https://drive.google.com/open?id=123901289ASDASDkasd1) | [https://drive.google.com/open?id=123901289ASDASDkasd1](https://drive.google.com/open?id=123901289ASDASDkasd1) | 2026-04-08 | Finance Audit Brief | Ada | Administration & Performance Reporting | Ada perbedaan data reimburse | High | Rekonsiliasi faktur manual | Weekly Update | [8 empty] | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 14:30 | PROCESSED
2026-02-08 08:20 | tari.pr@fsj.org | Weekly Update | Week 1 | August | PR & Project Execution | Lestari Putri | tari.pr@fsj.org | Penjajakan Kemitraan Sponsorship | 🟢 On Track | 90% | Tidak |  |  | 5 | 2 | Meeting Minutes (MoM), Legal Document | [https://drive.google.com/open?id=123901823ASDASDkasd2](https://drive.google.com/open?id=123901823ASDASDkasd2) | [https://drive.google.com/open?id=123901823ASDASDkasd2](https://drive.google.com/open?id=123901823ASDASDkasd2) | 2026-04-08 | Pitching Sponsor Utama | Tidak Ada |  |  |  |  | Weekly Update | [8 empty] | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 9:00 | PROCESSED
2026-02-08 10:06 | rizky.uiux@fsj.org | Monthly Update | Week 4 | July | Product & Website UI/UX | Rizky Ramadhan | rizky.uiux@fsj.org | [8 empty] | SOP / Guideline, Dashboard / KPI Update | [https://drive.google.com/open?id=123901283ASDKJAsd3](https://drive.google.com/open?id=123901283ASDKJAsd3) | [https://drive.google.com/open?id=123901283ASDKJAsd3](https://drive.google.com/open?id=123901283ASDKJAsd3) | 2026-06-08 | UI/UX Design System Review | Tidak Ada |  |  |  |  | Monthly Update | [https://drive.google.com/open?id=192301923ASDKJAsd4](https://drive.google.com/open?id=192301923ASDKJAsd4) | Peluncuran Versi Mobile Responsive | Uji coba keterbacaan pada 10 tipe device | Redesign Portal Pendaftaran |  |  |  |  | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 11:00 | PROCESSED
2026-02-08 14:12 | hanif.pmo@fsj.org | Ad Hoc Document Submission | Week 1 | August | Program Management Officer (PMO) | Hanif Pratama | hanif.pmo@fsj.org | [8 empty] | SOP / Guideline | [https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd5](https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd5) | [https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd5](https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd5) |  |  | Tidak Ada |  |  |  |  | Ad Hoc Document Submission |  |  |  |  | SOP / Guideline | Standard Operating Procedure Event | [https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd5](https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd5) | Panduan manajemen risiko acara | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. |  | PROCESSED
2026-02-08 16:50 | aisyah.esg@fsj.org | Weekly Update | Week 1 | August | Sustainability (ESG) | Aisyah Nurul | aisyah.esg@fsj.org | Penyusunan Modul Edukasi Waste Management | 🔴 Delayed | 30% | Ya | Visual Brand Creative | Butuh infografis edukasi pemilahan sampah | 1 | 4 | Meeting Minutes (MoM) | [https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd6](https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd6) | [https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd6](https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd6) | 2026-05-08 | ESG Content Brainstorming | Ada | Visual Brand Creative | Keterlambatan pembuatan aset visual | High | Koordinasi jadwal tim kreatif | Weekly Update | [8 empty] | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 15:00 | PROCESSED
2026-03-08 09:10 | farhan.marketing@fsj.org | Monthly Update | Week 4 | July | Digital Marketing | Farhan Malik | farhan.marketing@fsj.org | [8 empty] | Report (Weekly/Monthly), Dashboard / KPI Update | [https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd7](https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd7) | [https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd7](https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd7) | 2026-07-08 | Digital Campaign Evaluation | Tidak Ada |  |  |  |  | Monthly Update | [https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd8](https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd8) | Peningkatan Engagement Rate Sosial Media 40% | Penggunaan format reels berdurasi pendek | Kampanye Kolaborasi Influencer |  |  |  |  | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 10:30 | PROCESSED
2026-03-08 11:36 | nadia.hr@fsj.org | Weekly Update | Week 2 | August | Human Resource | Nadia Safira | nadia.hr@fsj.org | Pelaksanaan Performance Review Mid-Year | 🟢 Completed | 100% | Tidak |  |  | 6 | 2 | Report (Weekly/Monthly), Database Update | [https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd9](https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd9) | [https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd9](https://drive.google.com/open?id=123091283ASDKJAsd9) | 2026-06-08 | HR All-Hands Meeting | Tidak Ada |  |  |  |  | Weekly Update | [8 empty] | Saya menyatakan data yang saya submit benar dan dokumen yang diunggah merupakan versi terbaru. | 13:30 | PROCESSED